**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 декабря 2024 года с. Тушна № 171

Экз.№\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области»**

В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26.02.2020г № 123-п, Уставом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Администрации

муниципального образования

Тушнинское сельское поселение Т.А.Кармайкина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального образования Тушнинское сельское поселение

Сенгилеевского района Ульяновской области

от 10.12.2024 г. № 171

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района**

**Ульяновской области»**

# C:\Users\Альфа\Desktop\Герб Тушна.jpg

# с. Тушна

# 2024 год

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

* 1. **Оценка текущего состояния благоустройства территории, социально-экономического развития муниципального образования Тушнинское сельское поселение**

Проблема благоустройства территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Тушнинское сельское поселение включает в себя 6 сел, на территории которых проживает более трех тысяч человек. На большей части улиц поселения уличное освещение не соответствует нормативам или просто отсутствует, что затрудняет передвижение по улицам с наступлением темноты. Кроме того, 65 % дорог поселения не имеют твердого покрытия. Каждый год весной и осенью грунтовые дороги превращаются в непроходимые. Проблема недостаточного освещения улиц и отсутствие качественных автомобильных дорог на территории поселения – больной вопрос и часто обсуждаемый на сходах граждан и личных приемах.

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей необходимо в комплексе решать проблему по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние. Для приведения улично-дорожной сети поселения к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий.

К благоустройству улично-дорожной сети поселения необходим последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы - недостаточности уличного освещения и отсутствия твердого покрытия дорог поселения. Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. В весенний и осенний период времени колейность и выбоины на грунтовых дорогах затрудняют передвижение транспорта, в том числе скорой помощи и пожарных машин. Недостаточное освещение улиц создает предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий и затрудняет сотрудникам скорой помощи поиск адресата.

* 1. **Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы.**

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2021 № 391 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A4F1AEBF09659E1E404637CE3F04E6701EBF1EF9A457798ATD0FM) целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок [государственной](consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A4F1AEBF09659E1E404637CE3F04E6701EBF1EF9A457798ATD0FM) программы реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории села;

- создание комфортной среды для организации дополнительного досуга населения;

- обеспечение безопасности личного имущества граждан;

- сокращение времени нахождения адресатов экстренными службами (скорая помощь, пожарная, полиция).

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы является:

- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

- низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Сроки реализации Программы учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.

* 1. **Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Ульяновской области**

Муниципальная программа взаимосвязана с национальными целями развития Российской Федерации, определенными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования на основе документов территориального планирования. Перечень общественно значимых проектов, претендующих на получение субсидии, приведены в приложении №2.

* 1. **Описание задач, осуществляемых муниципальным образованием с целью социально-экономического развития муниципального образования, и способы их эффективного решения.**

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, которая в ходе реализации Программы:

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

- осуществляет взаимодействие с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по вопросам подписания соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным).

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, средства иных инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляетсяпри согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

Жители населенных пунктов муниципального образования Тушнинское сельское поселение почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

Условия предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим направлениям:

1. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2. организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
3. организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;
4. создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
5. ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;
6. организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;
7. обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
8. организация ливневых стоков;
9. обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
10. обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
11. сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенному на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.

Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ульяновской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации МО Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области – Кармайкина Татьяна Александровна | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Индивидуальные предприниматели,  жители поселения | | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | | | | | |
| Цель/цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  создание условий для безопасного проживания разных слоёв населения;  - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов;  -обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека. | | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - организация освещения территории;  - ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов. | | | | | |
| Показатели муниципальной программы | Количество осветительных приборов  Доля освещенных улиц на территории поселения;  Площадь отремонтированных дорог;  Доля отремонтированных дорог на территории поселения. | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Год реализации | Стои-мость проекта, тысяч рублей | В том числе средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 2025 | 5600,00000 | 3136,00000 | 784,00000 | 39,59596 | 1640,40404 |
| 2026 | 2800,00000 | 1568,00000 | 392,00000 | 19,79798 | 820,20202 |
| 2027 | 2800,00000 | 1568,00000 | 392,00000 | 19,79798 | 820,20202 |
| 2028 | 2800,00000 | 1568,00000 | 392,00000 | 19,79798 | 820,20202 |
| 2029 | 2800,00000 | 1568,00000 | 392,00000 | 19,79798 | 820,20202 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого: | **16800,00000** | **9408,00000** | **2352,00000** | **118,78788** | **4921,21212** |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа разрабатывается для достижения приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития сельских территорий. Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области» является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. | | | | | |

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы Ульяновской области

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя [<1>](#P576) | Уровень показателя [<2>](#P577) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<3>](#P578) | | Значение показателя по годам | | | | | | документ [<4>](#P579) | Ответственный за достижение значений показателя [<5>](#P580) | Связь с показателями [<6>](#P581) | Информационная система [<7>](#P582) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Количество осветительных приборов | МП | + | шт. | 0 | 2024 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. |  |
|  | Доля освещенных улиц на территории поселения | МП | + | % | 50 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения |  |
|  | Площадь отремонтированных дорог | МП | + | кв.м. | 14500 | 2024 | 2900 | 5800 | 8700 | 11600 | 14500 | 14500 |  | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения |  |
|  | Доля отремонтированных дорог на территории поселения | МП | + | % | 6 | 2024 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 6 |  | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения |  |

Примечание: МП – муниципальная программа

Приложение № 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы Ульяновской области

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы[<1>](#P658) | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы[<2>](#P659) | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы[<3>](#P660) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление - Благоустройство сельских территорий | | | |
| 11. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=408451&dst=100152) "Благоустройство сельских территорий", не входящего в состав национального проекта  Куратор - Глава администрации МО Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области – Кармайкина Татьяна Александровна | | |
| Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | 2025-2030 | |
| 11.1 | Выполнение работ по монтажу и подключению осветительных приборов на существующие опоры в селе Екатериновка по улицам: ул. Новая линия от дома № 1 до дома № 32; пр-кт Гая от дома № 1 до дома № 19; ул. Кузнечная, от дома № 2 до дома № 17; ул. Луговая от дома № 2 до дома № 14. | Создание условий комфортного и безопасного проживания граждан. | Доля освещенных улиц на территории поселения в общем количестве улиц поселения. Количество установленных осветительных приборов за отчетный период |
| 11.2 | Выполнение работ по отсыпке щебнем дорожного полотна ул. Нижнеполевая села Екатериновка Сенгилеевского района Ульяновской области от дома № 1 до дома № 20 | Доля отремонтированных дорог на территории поселения от общей протяженности дорог. Площадь отремонтированных дорог. |
| 1.3. | Выполнение работ по отсыпке щебнем дорожного полотна ул. Ленина села Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области (на площади 2900 кв.м.) |
| .1.4. | Выполнение работ по отсыпке щебнем дорожного полотна ул. Лесная села Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области (на площади 2900 кв.м.) |
| 11.5. | Выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна ул. Школьная села Тушна Сенгилеевского района Ульяновской области |
| 1.6. | Выполнение работ по отсыпке щебнем дорожного полотна ул. Ульянова села Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области (на площади 2500 кв.м.) |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Ульяновской области

«Формирование современной комфортной среды муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области» | | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевс кого района Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 93202L5769 | 16800,00000 | 5600,00000 | 2800,00000 | | 2800,00000 | 2800,00000 | | 2800,00000 | | 0,00000 | |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) |  | **118,78788** | 39,59596 | 19,79798 | | 19,79798 | 19,79798 | | 19,79798 | | 0,00000 | |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  | **2352,00000** | 784,00000 | 392,00000 | | 392,00000 | 392,00000 | | 392,00000 | | 0,00000 | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  | **4921,21212** | 1640,40404 | 820,20202 | | 820,20202 | 820,20202 | | 820,20202 | | 0,00000 | |
| 1. Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация освещения в с. Екатериновка МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,  в том числе: |  | 2800,00000 | 2800,00000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 19,79798 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 392,00000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 820,20202 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1. Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонтно-восстановительные работы (ощебенение) покрытия дороги в с. Екатериновка МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,  в том числе: |  | 2800,00000 | 2800,00000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 19,79798 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 392,00000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 820,20202 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | Ремонтно-восстановительные работы (ощебенение) покрытия дороги в с. Артюшкино МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,в том числе: |  | 2800,00000 | 0 | | 2800,00000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 0 | | 19,79798 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 0 | | 392,00000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 0 | | 820,20202 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | Ремонтно-восстановительные работы (ощебенение) покрытия дороги в с. Артюшкино МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,в том числе: |  | 2800,00000 | 0 | | 0 | 2800,00000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 0 | | 0 | 19,79798 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 0 | | 0 | 392,00000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 0 | | 0 | 820,20202 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.4. | Ремонтно-восстановительные работы (асфальтобетонное) покрытие дороги в  с. Тушна МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,в том числе: |  | 2800,00000 | 0 | | 0 | 0 | | 2800,00000 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 0 | | 0 | 0 | | 19,79798 | | 0 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 0 | | 0 | 0 | | 392,00000 | | 0 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 0 | | 0 | 0 | | 820,20202 | | 0 | | 0 |
| 2.5. | Ремонтно-восстановительные работы (щебенение) покрытия дороги в с. Смородино МО Тушнинское сельское поселение | Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | Всего,в том числе: |  | 2800,00000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 2800,00000 | | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 19,79798 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 19,79798 | | 0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета |  | 392,00000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 392,00000 | | 0 |
| средства из внебюджетных источников |  | 820,20202 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 820,20202 | | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_